## RESUMO
OBRA: | INSTALAÇÃO DE TORRE E ELEVADOR ELÉTRICO COMERCIAL PASSAGEIRO E CARGA E OBRAS CIVIS - FÓRUM DE RONDONOPÓLIS - MT
LOCAL: | RONDONÓPOLIS - MT
DATA: | 180 DIAS
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | ETAPAS | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 24305.4 | 8.1292
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / PERMANENTES | 21600.8 | 7.2246
3 | INFRAESTRUTURA | 6763.82 | 2.2622
4 | SUPRAESTRUTURA | 11302.75 | 3.7803
5 | ALVENARIAS | 1735.08 | 0.58031
6 | IMPERMEABILIZAÇÃOES | 888.37 | 0.29712
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | 694.21 | 0.23219
8 | ESQUADRIAS | 58736.6 | 19.645
9 | PEDRAS NATURAIS | 4721.53 | 1.5792
10 | PINTURAS | 8625.49 | 2.8849
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16685.29 | 5.5806
12 | EQUIPAMENTOS | 141548.02 | 47.3421
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1382.65 | 0.46244
TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 298990.01 | 100

## PLANILHA
OBRA: | INSTALAÇÃO DE TORRE E ELEVADOR ELÉTRICO COMERCIAL PASSAGEIRO E CARGA E OBRAS CIVIS - FÓRUM DE RONDONOPÓLIS - MT
LOCAL : | RONDONÓPOLIS - MT | [5 empty] | BDI | 28.93%
DATA : | JUNHO DE 2023 | [5 empty] | BDI (dif.) | 20.96%
PRAZO: | 180 DIAS | [5 empty] | LS-H | 80.42%
ENCARGOS SOCIAIS: | DESONERADO | [5 empty] | LS-M | 44.53%
[7 empty] | SINAPI | 2023-05-01
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN | QUANT. | PRECIFICAÇÃO (R$)
[6 empty] | UNIT | UNIT.+BDI | TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  |  | 24305.4
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 95.36 | 122.94 | 7376.4
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 4376.8 | 5643 | 16929
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / PERMANENTES |  |  |  |  | 21600.8
2.1 | CPU00528 | PRÓPRIO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 12.5 | 367.29 | 473.54 | 5919.25
2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 30 | 97.06 | 125.13 | 3753.9
2.3 | CPU00877 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO CONTAINER/DEPÓSITO INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO S/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL / TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 3 | 648.43 | 836.02 | 2508.06
2.4 | 102192 | SINAPI | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021 | M2 | 8 | 12.63 | 16.28 | 130.24
2.5 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.3 | 45.4 | 58.53 | 17.55
2.6 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 168 | 13.84 | 17.84 | 2997.12
2.7 | CPU00007 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE | MXMÊS | 84 | 30 | 38.67 | 3248.28
2.8 | CPU00253 | PRÓPRIO | BOTA FORA DE ENTULHOS EM CAÇAMBA COM CTR | M3 | 20 | 117.37 | 151.32 | 3026.4
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 6763.82
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.96 | 68.91 | 88.84 | 440.64
3.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 1.66 | 79.13 | 102.02 | 169.35
3.3 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.6 | 103.92 | 133.98 | 80.38
3.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 3.97 | 5.02 | 6.47 | 25.68
3.5 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.13 | 656.22 | 846.06 | 109.98
3.6 | CPU00532 | PRÓPRIO | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.07 | 763.42 | 984.27 | 68.89
3.7 | 96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 5.76 | 319.96 | 412.52 | 2376.11
3.8 | 96530 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 2.35 | 175.42 | 226.16 | 531.47
3.9 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.81 | 18.03 | 23.24 | 483.62
3.10 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 52.01 | 14.6 | 18.82 | 978.82
3.11 | 94971 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 1.04 | 552.4 | 712.2 | 740.68
3.12 | CPU00533 | PRÓPRIO | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 1.04 | 114.83 | 148.05 | 153.97
3.13 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 3.94 | 24.33 | 31.36 | 123.55
3.14 | CPU00326 | PRÓPRIO | TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 50 METROS OU SUPERIOR | M3 | 3.28 | 42.33 | 54.57 | 178.98
3.15 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 2.81 | 2.72 | 3.5 | 9.83
3.16 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.28 | 808.52 | 1042.42 | 291.87
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 11302.75
4.1 | CPU00261 | PRÓPRIO | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTUTA METÁLICA EM AÇO, VÃOS VARIÁVEIS, INCLUSO IÇAMENTO | KG | 522.55 | 16.78 | 21.63 | 11302.75
5 |  |  | ALVENARIAS |  |  |  |  | 1735.08
5.1 | 103320 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 5.36 | 114.23 | 147.27 | 789.36
5.2 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015 | M3 | 0.71 | 1033.13 | 1332.01 | 945.72
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃOES |  |  |  |  | 888.37
6.1 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 2.81 | 45.81 | 59.06 | 165.95
6.2 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 5.36 | 40.14 | 51.75 | 277.38
6.3 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 5.36 | 64.4 | 83.03 | 445.04
7 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  |  |  | 694.21
7.1 | 87889 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 10.72 | 11.37 | 14.65 | 157.04
7.2 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 10.72 | 38.87 | 50.11 | 537.17
8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 58736.6
8.1 | 102176 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 41 | 1111.15 | 1432.6 | 58736.6
9 |  |  | PEDRAS NATURAIS |  |  |  |  | 4721.53
9.1 | CPU00203 | PRÓPRIO | SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, TIJUCA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 0.33 | 773.92 | 997.81 | 329.27
9.2 | CPU01068 | PRÓPRIO | ALISAR EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, TIJUCA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (ELEVADORES) | M2 | 4.16 | 597.82 | 770.76 | 3206.36
9.3 | CPU01291 | PRÓPRIO | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2 CM APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS | M2 | 1.54 | 597.28 | 770.07 | 1185.9
10 |  |  | PINTURAS |  |  |  |  | 8625.49
10.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 5.36 | 2.92 | 3.76 | 20.15
10.2 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 104.51 | 21.52 | 27.74 | 2899.1
10.3 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | M2 | 104.51 | 42.35 | 54.6 | 5706.24
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 16685.29
11.1 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4 | 25.95 | 33.45 | 133.8
11.2 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 21.47 | 27.68 | 55.36
11.3 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 5 | 35.17 | 45.34 | 226.7
11.4 | 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4 | UN | 1 | 36.18 | 46.64 | 46.64
11.5 | 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 58.08 | 74.88 | 149.76
11.6 | 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4 | 49.94 | 64.38 | 257.52
11.7 | 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 4 | 64.22 | 82.79 | 331.16
11.8 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 12.8 | 16.5 | 247.5
11.9 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 18.09 | 23.32 | 139.92
11.10 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 20.45 | 26.36 | 158.16
11.11 | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 11.5 | 14.82 | 222.3
11.12 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 11.41 | 14.71 | 58.84
11.13 | 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 16.42 | 21.17 | 42.34
11.14 | CPU01297 | PRÓPRIO | CONECTOR BOX RETO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 13.82 | 17.81 | 142.48
11.15 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 9.4 | 12.11 | 96.88
11.16 | 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 10.39 | 13.39 | 40.17
11.17 | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 21 | 6.23 | 8.03 | 168.63
11.18 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 111.3 | 143.49 | 430.47
11.19 | CPU00627 | PRÓPRIO | SAIDA PARA ELETRODUTO - (1.1/4") | UN | 4 | 6.34 | 8.17 | 32.68
11.20 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 30.94 | 39.89 | 79.78
11.21 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 140 | 3.87 | 4.98 | 697.2
11.22 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 14.66 | 18.9 | 2835
11.23 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 23.06 | 29.73 | 4459.5
11.24 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 80.1 | 103.27 | 103.27
11.25 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 84.01 | 108.31 | 216.62
11.26 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.15 | 15.66 | 31.32
11.27 | CPU01061 | PRÓPRIO | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 105.98 | 136.64 | 1093.12
11.28 | CPU01298 | PRÓPRIO | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 55.62 | 71.71 | 1434.2
11.29 | CPU01299 | PRÓPRIO | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 55.51 | 71.56 | 1431.2
11.30 | CPU00981 | PRÓPRIO | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO ÓPTICA | UN | 10 | 5.03 | 6.48 | 64.8
11.31 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.95 | 68.91 | 88.84 | 173.23
11.32 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1.95 | 24.33 | 31.36 | 61.15
11.33 | 90438 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 4 | 42.03 | 54.18 | 216.72
11.34 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 583.94 | 752.87 | 752.87
11.35 | CPU00341 | PRÓPRIO | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 60 | 0.7 | 0.9 | 54
12 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 141548.02
12.1 | CPU01300 | PRÓPRIO | ELEVADOR DE PASSAGEIROS SEM CASA DE MÁQUINAS, CAP. 8 PESSOAS / 600 KG / 2 PARADAS / VELOCIDADE 1M/S - FORNECIMENTO - ***BDI DIFERENCIADO*** | UN | 1 | 81058.22 | 98048.02 | 98048.02
12.2 | CPU01301 | PRÓPRIO | ELEVADOR DE PASSAGEIROS SEM CASA DE MÁQUINAS, CAP. 8 PESSOAS / 600 KG / 2 PARADAS / VELOCIDADE 1M/S - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 33739.24 | 43500 | 43500
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1382.65
13.1 | CPU00221 | PRÓPRIO | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 15 | 5.35 | 6.89 | 103.35
13.2 | CPU00220 | PRÓPRIO | LIMPEZA DE VIDRO COMUM | M2 | 82 | 11.37 | 14.65 | 1201.3
13.3 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 30 | 2.02 | 2.6 | 78
|  |  | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 298990.01

## CRON. F.F
OBRA: | INSTALAÇÃO DE TORRE E ELEVADOR ELÉTRICO COMERCIAL PASSAGEIRO E CARGA E OBRAS CIVIS - FÓRUM DE RONDONOPÓLIS - MT
LOCAL : | RONDONÓPOLIS - MT
DATA: | JUNHO DE 2023
PRAZO: | 180 DIAS
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | % | À EXECUTAR | [7 empty] | À EXECUTAR
|  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS
|  |  |  | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 24305.4 | 8.129% | 2430.54 | 10 | 4861.08 | 20 | 4861.08 | 20 | 4861.08 | 20 | 3645.81 | 15 | 3645.81 | 15 | 0 |  | 0 |  | 24305.4 | 100 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / PERMANENTES | 21600.8 | 7.225% | 2160.08 | 10 | 4320.16 | 20 | 4320.16 | 20 | 4320.16 | 20 | 4320.16 | 20 | 2160.08 | 10 | 0 |  | 0 |  | 21600.8 | 100 | 0
3 | INFRAESTRUTURA | 6763.82 | 2.262% | 0 |  | 6763.82 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6763.82 | 100 | 0
4 | SUPRAESTRUTURA | 11302.75 | 3.78% | 0 |  | 5651.375 | 50 | 5651.375 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11302.75 | 100 | 0
5 | ALVENARIAS | 1735.08 | 0.5803% | 0 |  | 1735.08 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1735.08 | 100 | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃOES | 888.37 | 0.2971% | 0 |  | 888.37 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 888.37 | 100 | 0
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | 694.21 | 0.2322% | 0 |  | 0 |  | 694.21 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 694.21 | 100 | 0
8 | ESQUADRIAS | 58736.6 | 19.65% | 0 |  | 0 |  | 29368.3 | 50 | 29368.3 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 58736.6 | 100 | 0
9 | PEDRAS NATURAIS | 4721.53 | 1.579% | 0 |  | 0 |  | 4721.53 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4721.53 | 100 | 0
10 | PINTURAS | 8625.49 | 2.885% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8625.49 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8625.49 | 100 | 0
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 16685.29 | 5.581% | 0 |  | 6674.116 | 40 | 6674.116 | 40 | 3337.058 | 20 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16685.29 | 100 | 0
12 | EQUIPAMENTOS | 141548.02 | 47.34% | 0 |  | 28309.604 | 20 | 28309.604 | 20 | 28309.604 | 20 | 28309.604 | 20 | 28309.604 | 20 | 0 |  | 0 |  | 141548.02 | 100 | 0
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1382.65 | 0.4624% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1382.65 | 100 | 0 |  | 0 |  | 1382.65 | 100 | 0
Valor Do Mês |  | 298990.01 | 100% | 4590.62 | 1.535% | 59203.605 | 19.8% | 84600.375 | 28.3% | 78821.692 | 26.36% | 36275.574 | 12.13% | 35498.144 | 11.87% | 0 | 0% | 0 | 0%
Valor Acumulado |  |  |  | 4590.62 | 1.535% | 63794.225 | 21.34% | 148394.6 | 49.63% | 227216.292 | 75.99% | 263491.866 | 88.13% | 298990.01 | 100% | 298990.01 | 100% | 298990.01 | 100% | 298990.01

## GRÁFICO CRONO (hidden)
PERIÍODO | VALOR (R$)
1º MÊS | 4590.62
2º MÊS | 59203.605
3º MÊS | 84600.375
4º MÊS | 78821.692
5º MÊS | 36275.574
6º MÊS | 35498.144
7º MÊS | 0
8º MÊS | 0
TOTAL | 298990.01
MÉDIA MENSAL | 66442.2244

## CPUs
OBRA: | INSTALAÇÃO DE TORRE E ELEVADOR ELÉTRICO COMERCIAL PASSAGEIRO E CARGA E OBRAS CIVIS - FÓRUM DE RONDONOPÓLIS - MT |  |  | BDI | 28.93%
LOCAL: | RONDONÓPOLIS - MT |  |  | BDI (dif.) | 20.96%
DATA: | JUNHO DE 2023 |  |  | LS-H | 80.42%
PRAZO: | 180 DIAS |  |  | LS-M | 44.53%
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU00528 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1 | 367.29 | 367.29
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.48 | 21.48
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.42 | 34.84
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.01 | 435.04 | 4.35
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 6.39 | 6.39
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 11.86 | 47.44
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 1 | 250 | 250
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 25.43 | 2.79
|  | LS => | 18.61 | MO com LS => | 41.76
|  |  | Valor com BDI => |  | 473.54
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU00877 | LOCAÇÃO CONTAINER/DEPÓSITO INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO S/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL / TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 1 | 648.43 | 648.43
INS00721 | LOCAÇÃO CONTAINER/DEPÓSITO INCL INST ELET LARG=2,30 COMP=6,00M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO S/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL / TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 1 | 648.43 | 648.43
|  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  | Valor com BDI => |  | 836.02
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU00007 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE | MXMÊS | 1 | 30 | 30
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 1 | 30 | 30
|  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  | Valor com BDI => |  | 38.67
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU00253 | BOTA FORA DE ENTULHOS EM CAÇAMBA COM CTR | m³ | 1 | 117.37 | 117.37
72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | m³ | 1 | 24.37 | 24.37
INS00192 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA BOTA FORA 5 a 6 M3 | m³ | 1 | 78 | 78
INS00952 | CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS - CTR - CUIABÁ | m³ | 1 | 15 | 15
|  | LS => | 5.42 | MO com LS => | 12.17
|  |  | Valor com BDI => |  | 151.32
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU00532 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 1 | 763.42 | 763.42
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.83 | 43.66
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 17.42 | 104.52
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1 | 435.04 | 435.04
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 20 | 9.01 | 180.2
|  | LS => | 68.75 | MO com LS => | 154.24
|  |  | Valor com BDI => |  | 984.27
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU00533 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | m³ | 1 | 114.83 | 114.83
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 21.83 | 36.01
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 17.42 | 78.39
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.3 | 1.44 | 0.43
|  | LS => | 37.13 | MO com LS => | 83.31
|  |  | Valor com BDI => |  | 148.05
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU00326 | TRANSPORTE MANUAL VERTICAL/HORIZONTAL DE ENTULHO OU MATERIAL DIVERSO, DMT 50 METROS OU SUPERIOR | m³ | 1 | 42.33 | 42.33
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4302 | 17.42 | 42.33
|  | LS => | 13.44 | MO com LS => | 30.15
|  |  | Valor com BDI => |  | 54.57
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU00261 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO COM PERFIS GALVANIZADOS, VÃOS VARIÁVEIS, INCLUSO IÇAMENTO | KG | 1 | 16.78 | 16.78
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0237 | 15.65 | 0.37
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 21.66 | 2.59
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 17.42 | 2.09
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0074 | 17.46 | 0.12
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0103 | 16.26 | 0.16
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0004 | 314.49 | 0.12
93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0005 | 143.97 | 0.07
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0018 | 29.2 | 0.05
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 0.18 | 10.43 | 1.87
40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | 0.42 | 10.98 | 4.61
40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 0.0007 | 197.91 | 0.13
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 0.0422 | 2.55 | 0.1
43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 0.4 | 11.26 | 4.5
|  | LS => | 1.75 | MO com LS => | 3.92
|  |  | Valor com BDI => |  | 21.63
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU00203 | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE | M2 | 1 | 773.92 | 773.92
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6467 | 21.72 | 79.2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.82 | 17.42 | 31.7
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.6 | 3.38 | 29.06
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 1 | 633.96 | 633.96
|  | LS => | 36.95 | MO com LS => | 82.89
|  |  | Valor com BDI => |  | 997.81
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU01068 | ALISAR EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, TIJUCA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE (ELEVADORES) | M2 | 1 | 597.82 | 597.82
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6467 | 21.72 | 79.2
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.82 | 17.42 | 31.7
10842 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | m² | 1 | 457.86 | 457.86
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.6 | 3.38 | 29.06
|  | LS => | 36.95 | MO com LS => | 82.89
|  |  | Valor com BDI => |  | 770.76
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU01291 | PISO EM GRANITO, POLIDO / LEVIGADO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2 CM APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS | m² | 1 | 597.28 | 597.28
88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.188 | 21.72 | 25.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.594 | 17.42 | 10.34
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 | 6.45 | 0.9
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 3.38 | 29.13
10842 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | m² | 1.16 | 457.86 | 531.11
|  | LS => | 12.04 | MO com LS => | 27.01
|  |  | Valor com BDI => |  | 770.07
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU01297 | CONECTOR BOX RETO 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 13.82 | 13.82
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 22.67 | 2.49
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 18.81 | 2.06
INS00893 | CONECTOR BOX RETO 1 1/4" | UN | 1 | 9.27 | 9.27
|  | LS => | 1.52 | MO com LS => | 3.42
|  |  | Valor com BDI => |  | 17.81
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU00627 | SAIDA PARA ELETRODUTO - (1.1/4") | UN | 1 | 6.34 | 6.34
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22.67 | 1.13
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.81 | 0.94
INS00557 | SAIDA PARA ELETRODUTO - (1.1/4") | UN | 1 | 4.27 | 4.27
|  | LS => | 0.69 | MO com LS => | 1.55
|  |  | Valor com BDI => |  | 8.17
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU01061 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 105.98 | 105.98
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.67 | 13.6
39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 92.38 | 92.38
|  | LS => | 4.68 | MO com LS => | 10.5
|  |  | Valor com BDI => |  | 136.64
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU01298 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 55.62 | 55.62
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 22.67 | 27.2
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 18.81 | 22.57
1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 5.85 | 5.85
|  | LS => | 16.65 | MO com LS => | 37.36
|  |  | Valor com BDI => |  | 71.71
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU01299 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 55.51 | 55.51
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 22.67 | 27.2
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 18.81 | 22.57
1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 5.74 | 5.74
|  | LS => | 16.65 | MO com LS => | 37.36
|  |  | Valor com BDI => |  | 71.56
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU00981 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO ÓPTICA | UN | 1 | 5.03 | 5.03
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 22.67 | 1.88
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 18.81 | 1.56
INS00798 | PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ÓPTICA | UN | 1 | 1.59 | 1.59
|  | LS => | 1.15 | MO com LS => | 2.58
|  |  | Valor com BDI => |  | 6.48
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU00341 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 1 | 0.7 | 0.7
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 22.67 | 0.29
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1 | 0.41 | 0.41
|  | LS => | 0.1 | MO com LS => | 0.22
|  |  | Valor com BDI => |  | 0.9
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU01300 | ELEVADOR DE PASSAGEIROS SEM CASA DE MÁQUINAS, CAP. 8 PESSOAS / 600 KG / 2 PARADAS / VELOCIDADE 1M/S - FORNECIMENTO | UN | 1 | 81058.22 | 81058.22
INS00894 | ELEVADOR DE PASSAGEIROS SEM CASA DE MÁQUINAS, CAP. 8 PESSOAS / 600 KG / 2 PARADAS / VELOCIDADE 1M/S - FORNECIMENTO | UN | 1 | 81058.22 | 81058.22
|  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  | Valor com BDI => |  | 98048.02
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU01301 | ELEVADOR DE PASSAGEIROS SEM CASA DE MÁQUINAS, CAP. 8 PESSOAS / 600 KG / 2 PARADAS / VELOCIDADE 1M/S - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 33739.24 | 33739.24
INS00895 | ELEVADOR DE PASSAGEIROS SEM CASA DE MÁQUINAS, CAP. 8 PESSOAS / 600 KG / 2 PARADAS / VELOCIDADE 1M/S - INSTALAÇÃO | UN | 1 | 33739.24 | 33739.24
|  | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  | Valor com BDI => |  | 43500
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU00221 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m² | 1 | 5.35 | 5.35
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.42 | 2.61
3 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.1 | 15.18 | 1.51
INS00680 | SABÃO EM PÓ - LIMPEZA TOTAL | KG | 0.01 | 15.28 | 0.15
INS00681 | DETERGENTE AMONIACAL PARA LIMPEZA PESADA | L | 0.1 | 10.88 | 1.08
|  | LS => | 0.83 | MO com LS => | 1.86
|  |  | Valor com BDI => |  | 6.89
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU00220 | LIMPEZA DE VIDRO COMUM | m² | 1 | 11.37 | 11.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.42 | 8.71
3 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.1 | 15.18 | 1.51
7 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SODA CAUSTICA EM ESCAMAS | KG | 0.1 | 11.56 | 1.15
|  | LS => | 2.76 | MO com LS => | 6.2
|  |  | Valor com BDI => |  | 14.65

## BDI
OBRA: | INSTALAÇÃO DE TORRE E ELEVADOR ELÉTRICO COMERCIAL PASSAGEIRO E CARGA E OBRAS CIVIS - FÓRUM DE RONDONOPÓLIS - MT
LOCAL: | RONDONÓPOLIS - MT
COMPOSIÇÃO B.D.I
AC | Administração central | 4%
S | Seguro | 0.4%
R | Risco | 0.97%
G | Garantia | 0.4%
DF | Despesas Financeiras (F) | 1.39%
L | Lucro | 8.02%
Impostos
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISSQN | 2%
| CPRB | 4.5%
I | Total dos impostos | 10.15%
PERCENTUAL BDI |  | 28.93%
FÓRMULA:
BDI = ((1+AC) x (1+D+S+R) x (1+F) x (1+L))/(1+I) - 1 |  | 28.93%
DADOS:
| Localidade: | Rondonópolis
| Alíquota (ISSQN): | 5%
| Percentual sobre a mão de obra: | 40%
| Percentual do ISSQN à ser considerado no cálculo do BDI: | 2%

## BDI_DIFERENCIADO
OBRA: | INSTALAÇÃO DE TORRE E ELEVADOR ELÉTRICO COMERCIAL PASSAGEIRO E CARGA E OBRAS CIVIS - FÓRUM DE RONDONOPÓLIS - MT
LOCAL: | RONDONÓPOLIS - MT
DATA: | JUNHO DE 2023
COMPOSIÇÃO B.D.I - EQUIPAMENTOS
AC | Administração Central | 3.45%
S | Seguro | 0.24%
R | Risco | 0.86%
G | Garantia | 0.21%
DF | Despesas Financeiras | 0.9%
L | Lucro | 5.11%
Impostos:
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| ISSQN | 0%
| CPRB | 4.5%
I | Total do impostos | 8.15%
PERCENTUAL BDI |  | 20.96%
FÓRMULA:
DADOS:

## ENC. SOCIAIS-SINAPI
OBRA : | INSTALAÇÃO DE TORRE E ELEVADOR ELÉTRICO COMERCIAL PASSAGEIRO E CARGA E OBRAS CIVIS - FÓRUM DE RONDONOPÓLIS - MT
LOCAL : | RONDONÓPOLIS - MT
DATA: | 180 DIAS
(COM DESONERAÇÃO)
RESUMO DOS ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS-HORISTAS E MENSALISTAS
(Vigência a partir de 10 / 2020) - Fonte SINAPI
ÍTEM | DESCRIÇÃO | Porcentagem
|  | HORISTA | MENSALISTA
A | GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | Porcentagem
A.1 | INSS | 0% | 0%
A.2 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) | 1.5% | 1.5%
A.3 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI) | 1% | 1%
A.4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A.5 | SERVIÇO DE APOIO À PEQUENA E MÉDIA EMPRESA (SEBRAE) | 0.6% | 0.6%
A.6 | SALÁRIO - EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A.7 | SEGURO CONTRA OS RISCOS DE ACIDENTES DO TRABALHO | 3% | 3%
A.8 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS | 8% | 8%
| TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16.8% | 16.8%
B | GRUPO B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEM AS INCIDÊNCIAS DE A | Porcentagem
B.1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.78% | 0%
B.2 | FERIADOS | 3.67% | 0%
B.3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.88% | 0.66%
B.4 | 13º SALÁRIO | 11.18% | 8.33%
B.5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.07% | 0.05%
B.6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.75% | 0.56%
B.7 | DIAS DE CHUVA | 1.18% | 0%
B.8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.11% | 0.08%
B.9 | FÉRIAS GOSADAS | 0% | 0%
B.10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04% | 0.03%
| TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEM AS INCIDÊNCIAS DE A | 35.66% | 9.71%
C | GRUPO C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | Porcentagem
C.1 | AVISO PRÉVIO IDENIZADO | 6.1% | 4.55%
C.2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.14% | 0.11%
C.3 | FÉRIAS IDENIZADAS | 12.15% | 9.06%
C.4 | DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA | 2.56% | 1.91%
C.5 | IDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.51% | 0.38%
| TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A | 21.46% | 16.01%
D | GRUPO D - REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | Porcentagem
D1 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B | 5.99% | 1.63%
D2 | REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINSIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO | 0.51% | 0.38%
| TOTAL DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 6.5% | 2.01%
| TOTAL GLOBAL(A+B+C+D) | 80.42% | 44.53%